Smlouva o dílo

č. 2013/04/01/0…

uzavřená dle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění

Akce:       Rekonstrukce zpevněných ploch ve vybraných lokalitách I.- IV. stav. obvodu

v Ostravě – Porubě, vč. dostavby parkovišť  –  Lokalita č. 1 – ul. Dvorní

I.

Smluvní strany

# Objednatel:     Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba

se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, 708 56

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

zastoupený Ing. Lumírem Palyzou, starostou

k podpisu zmocněn Ing. Petr Mihálik, místostarosta

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1649335379/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  Ing. Milan Gregor

### Ing. Jana Jurajdová

### dále jen objednatel

Zhotovitel:

se sídlem

Zapsán v obchodním rejstříku

IČ:

DIČ:

jednající:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

dále jen zhotovitel

## II.

## Základní ustanovení

1. Smluvní  strany  se  dohodly  podle  §  262  odst. 1  zákona  č. 513/1991  Sb.,  obchodního

zákoníku v platném znění, že tento závazkový vztah z něj vyplývající se řídí ustanoveními

Obchodního  zákoníku č.513/1991 Sb., v platném znění.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání

jsou  v  souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy.  Smluvní strany se zavazují,

že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

III.

Předmět plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k řádnému provedení díla – stavby

„Rekonstrukce zpevněných ploch ve vybraných lokalitách I.- IV. stav. obvodu

v Ostravě – Porubě, vč. dostavby parkovišť  –   Lokalita č. 1 – ul. Dvorní“

- Předmětem díla je celoplošná rekonstrukce komunikace Dvorní ve vnitrobloku obytných budov ulic 17. listopadu a Dvorní. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce stávajících a dostavba nových parkovacích ploch, chodníků a kontejnerových stání. V úvodním úseku komunikace a v obou jejích slepých zakončeních budou vybudována kolmá parkovací stání v zeleni v povrchu z šedé zámkové dlažby LOKET II tl. 80 mm. V navazujícím úseku hlavní komunikace budou vybudována po obou stranách kolmá parkoviště na rozšířené ploše vozovky. Stávající povrch vozovky bude odfrézován a nahrazen novým živičným krytem, v místech rozšíření bude provedena celá konstrukce vozovky. Bude provedena komplexní rekonstrukce dešťové kanalizace v rozsahu výměny funkčních uličních vpustí a jejích přípojek do kanalizace OVAK a.s.. V rámci stavby budou rekonstruovány či vybudovány nové chodníky hlavní i přístupové a kontejnerová stanoviště v povrchu z šedé zámkové dlažby LOKET II tl. 60 mm. Součástí stavby je rovněž rekonstrukce veřejného osvětlení v rozsahu výměny 4 ks a doplnění 2 ks sloupů veřejného osvětlení a uložení stávajících kabelových rozvodů do chrániček. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace zpracované projektantem Ing. Miroslavem Skupníkem, VS PROJEKT s.r.o., Na Obvodu 1100/45, 703 00 Ostrava – Vítkovice v únoru 2013.

- Ke dni přejímacího řízení zhotovitel zajistí a předá objednateli podklady k závěrečné kontrolní prohlídce stavby , stanovené stavebním zákonem, zejména :

- vytyčovací protokol o vytýčení prostorové polohy stavby před zahájením realizace

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladě katastrální mapy

- geometrický plán odsouhlasený Katastrálním úřadem v Ostravě (dodatečně)

- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření

- atesty a certifikáty použitých výrobků a materiálů

- prohlášení o shodě jednotlivých výrobků a materiálů

- doklady o ekologické likvidaci odpadu ze stavby

- revizní zprávu veřejného osvětlení

- světelně technické měření osvětlovací soustavy veřejného osvětlení

- protokol o uložení demontovaných  částí veřejného osvětlení

- dokumentaci skutečného provedení stavby

- stavební deník

- fotodokumentaci stavby

3.  Objednatel  se  zavazuje  dílo  převzít  bez  vad  a nedodělků ve sjednané době předání

a zaplatit  za  ně  zhotoviteli  cenu   podle   této  smlouvy   a    podmínek  dohodnutých

v této smlouvě.

Zhotovitel  potvrzuje,  že  se  v  plném  rozsahu  seznámil  s  rozsahem a  povahou  díla,

že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a  jiné podmínky  nezbytné  k realizaci

díla  a  že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení

díla nezbytné.

4.   Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Čas a místo plnění

1.   Zahájení prací: 	                                                                       předpoklad 1.7.2013

2.   Ukončení prací a konečné předání a převzetí hotového díla:  	                 15.12.2013

Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se tyto termíny o dobu prodlení objednatele s plněním těch povinností, které jsou  uvedeny v čl. VI. smlouvy.

3.    Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla.

4.  Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele alespoň dva dny předem k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí telefonicky a zápisem ve stavebním deníku stavby. Pokud se objednatel v daném termínu  nedostaví, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tím spojené uhradí objednatel.

5.   Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k dílu (předmětu  plnění) a nese nebezpečí škody na něm.

6.    Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění  závazků zhotovitele dle

čl.III. odst.1 a 2 této smlouvy

7.    Místem provádění díla je ul. Dvorní v Ostravě - Porubě.

### V.

## Cena plnění, platební podmínky

- Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši  …………………Kč bez DPH.

Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je

nedílnou  součástí této smlouvy jako příloha č.1.

- Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

- Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

- Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.

- Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem a v případě, že se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stane, neprodleně tuto informaci sdělí objednateli.

- Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti.

- Cena může být změněna pouze v případě:

- že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. O těchto změnách, po jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu) uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

- že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce). V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.      Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po uzavření  příslušného dodatku k této smlouvě.

- Na předmět díla se sjednávají dle zákona o DPH tzv. dílčí plnění, když smluvní  strany se dohodly na tom, že toto dílčí plnění bude uskutečňováno měsíčně k poslednímu dni  kalendářního měsíce. Tento okamžik se považuje ze smlouvy za datum uskutečnění zdanitelného plnění (dále ve smlouvě „DUZP“) pro dílčí fakturaci.

- Zhotovitel předá před koncem kalendářního měsíce objednateli soupis provedených prací ke schválení. Zástupce objednatele schválí tyto soupisy dle skutečnosti a předá je do 3 dnů potvrzené zpět zhotoviteli k vystavení faktury.

- Po potvrzení konečného předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá dohotovené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel konečnou fakturu, kterou  prokazatelně doručí objednateli nejpozději do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí díla. Okamžik předání a převzetí díla se považuje ze smlouvy za DUZP.

11. Lhůta    splatnosti  faktury   je  do   30  dnů  (třiceti)  od  jejího  prokazatelného doru-

čení objednateli.

12.  Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VI.

Součinnost objednatele

- O předání staveniště sepíší smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán. Zároveň objednatel předá zhotoviteli 2 soupravy projektové dokumentace.

- Předání vyklizeného staveniště proběhne následující pracovní den po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.

- Objednatel poskytne zhotoviteli možnost použít potřebné zdroje energie (voda, el.energie) za úplatu (zhotovitel si zajistí podružná měřidla). Připojení na tato média si zajistí zhotovitel sám na své náklady.

- Objednatel si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat provádění prací.

VII.

Povinnosti zhotovitele

1.  Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob a bude vyloučeno vniknutí do objektu přes staveniště.

2.   Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na staveniště.

3.    Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

4.   Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.

5.   K předání a převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. III.odst.1 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prací.

6.   Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelem bez vad a nedodělků. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem dílčích předávacích protokolů a konečného předávacího protokolu.

7.   Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.

8.    Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla stavební deník.

### VIII.

### Odpovědnost za vady, záruka

- Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

- Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené práce záruku v délce 60 měsíců. Záruky na veškeré dodávky strojů, zařízení technologie a materiálu jsou svým rozsahem, předmětem a délkou záruční doby shodné se zárukami poskytovanými na tyto dodávky výrobcem, záruční doba trvá vždy nejméně 36 měsíců. Uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby ze strany objednatele.

- Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

- Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 14 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.

- Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin.

- Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Zhotovitel se nemůže zprostit své odpovědnosti za určitou vadu díla poukazem na to, že jde o výrobní vadu způsobenou výrobcem. Za vadu díla (věci) je třeba považovat i každé poškození věci-části díla, k němuž došlo při výrobě, přepravě, skladování a provádění díla až do okamžiku, kdy dílo převezme objednatel.

- Odpovědnost za vady se řídí zákonem č.513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

### IX.

### Smluvní pokuty

- V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací dle čl. IV. odst.1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1  % z ceny díla za každý, i jen započatý, den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

- Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.

- Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně za každou vadu ode dne, kdy byl objednatelem o vadě vyrozuměn, až do jejího odstranění.

- Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

- Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

X.

Ostatní ujednání

- Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky schválenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.

- V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení Obchodního zákoníku.

- Smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž 5 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č……………… ze dne ……….,  kterým bylo rozhodnuto o zadání uvedené veřejné zakázky, zadané dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V Ostravě - Porubě dne:			                    V Ostravě dne:

Objednatel ………………..                                            Zhotovitel……………………….

Ing. Petr Mihálik

místostarosta MOb Poruba