## list č.1
REKONSTRUKCE HAVLÍČKOVA NÁMĚSTÍ V OSTRAVĚ PORUBĚ
SO 02 Rekonstrukce Havlíčkova náměstí - severní část
ROZPOČET VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ
pol.č. | kód položky | popis | m.j. | množství | cena jedn. | cena celkem
1. Změna konstrukce rozšíření vozovky + chyba výměr rozpočtu
1aVícepráce
44a | 564932111 | Podklad z mechanicky zpevněného kam. MZK do 100 mm | m2 | 559.24 | 141 | 78852.84
41 | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD 200 mm | m2 | 27.15 | 116.65 | 3167.0475
46 | 577145142 | Asfaltový beton vrstva ložná ACL 16 tl. 50 mm (ACO11=1223,9m2-277,89m2-308,5bmx1,2m) | m2 | 559.24 | 222.84 | 124621.0416
|  | 1a celkem |  |  |  | 206640.9291
1b.Méněpráce
44 | 574381112 | Penetrační makadam hrubý PHM tl. 100 mm | m2 | -277.85 | 166.68 | -46312.038
2.Změna na konstrukci parkoviště
Vícepráce
40 | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD 150mm | m2 | 129 | 87.12 | 11238.48
|  | celkem |  |  |  | 11238.48
Méněpráce
42 | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD 250mm | m2 | -129 | 145.21 | -18732.09
10 | 122202202 | Odkopávky pro silnice | m3 | -12.9 | 35.67 | -460.143
19 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000m | m3 | -12.9 | 53.05 | -684.345
20 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | -12.9 | 15.59 | -201.111
21 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu na skládku | t | -23.22 | 59 | -1369.98
|  | celkem |  |  |  | -21447.669
3.Úprava výměr dle geodetického zaměření
3a. Obrubníky
Méněpráce
15 | 132201101 | Hloubení rýh š. do 600 mm 1323,6*0,2*0,35-99,65=6,99 | m3 | -6.99 | 89.73 | -627.2127
19 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10 000 m | m3 | -6.99 | 53.05 | -370.8195
20 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | -6.99 | 15.59 | -108.9741
21 | 171201211 | Poplatek za uložení na skládku | t | 12.58 | 59 | 742.22
84 | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku 1323,6-1428,06= -104,46 | m | -104.46 | 178.69 | -18665.9574
86 | 592173050 | obrubník betonový 50x5x25 | m | -67.003 | 28.44 | -1905.5653
85 | 592174100 | Obrubník betonový 100x10x25 376*1,01-471,2= -91,44 | m | -91.44 | 61.98 | -5667.4512
88 | 583802110 | Krajník silniční kamenný | m | -49.61 | 333.35 | -16537.4935
|  | celkem |  |  |  | -43141.2537
Vícepráce
87 | 592174470 | Obrubník betonový 100x15x25 615,3*1,01-577,821 | m | 43.63 | 74.6 | 3254.798
82 | 916111113 | Osazení obruby z kostek 632,5-610,78 =21,72 | m | 21.72 | 119.98 | 2605.9656
83 | 583801100 | Kostka dlažební žulová 632,5*0,0285-17,444= | t | 0.58 | 1979.12 | 1147.8896
|  | celkem |  |  |  | 7008.6532
3b. Podkladní vrstvy a dlažby
Vícepráce
40 | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD 250mm 1312,6-1257,75=54,85 | m2 | 54.85 | 145.21 | 7964.7685
47 | 596211111 | Kladení dlažby tl. 80 mm | m2 | 54.85 | 128.26 | 7035.061
49 | 592453040 | Dlažba betonová 20x20x8 cm př. 55,39-48,68= | m2 | 6.71 | 128.84 | 864.5164
52 | 592452620 | Dlažba betonová 20x20x8 cm barevná. | m2 | 48.676 | 256.05 | 12463.4898
10 | 122202202 | Odkopávky pro parkoviště 54,85*0,25= 13,43 | m3 | 13.71 | 35.67 | 489.0357
19 | 162701105 | Vodorovné přemístění | m3 | 13.71 | 53.05 | 727.3155
20 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 13.71 | 15.59 | 213.7389
21 | 171201211 | Poplatek za uložení sypaniny na skládku | t | 24.68 | 59 | 1456.12
28 | 181951102 | Úprava pláně se zhutněním 3386,0m2-obruby241,99 -2199,7= | m2 | 944.27 | 9.7 | 9159.419
|  | celkem |  |  |  | 40373.4648
Méněpráce
50 | 596212223 | Kladení zámkové dlažby tl. 60 mm 571,8-664,1=-92,3 | m2 | -92.3 | 128.26 | -11838.398
51 | 592453170 | Zámková dlažba 20x20x6 př. | m2 | -92.3 | 157.01 | -14492.023
10 | 122202202 | Odkopávky pro chodník 92,3*0,35´=-32,3 | m3 | -32.3 | 35.67 | -1152.141
19 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10 000m | m3 | -32.3 | 53.05 | -1713.515
20 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | -32.3 | 15.59 | -503.557
21 | 171201211 | Poplatek za uložení sypaniny na skládku 32,3*1,8 | t | -58.14 | 59 | -3430.26
40 | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD 150 mm | m2 | -92.3 | 87.12 | -8041.176
|  | celkem |  |  |  | -41171.07
3c. Vozovka - živice
Vícepráce
43 | 573231111 | Postřik živičný spojovací 1223,9-1145,55=78,35 | m2 | 78.35 | 9.78 | 766.263
45 | 577144141 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl. 50 mm | m2 | 78.35 | 224.92 | 17622.482
|  | celkem |  |  |  | 18388.745
3d. Vodorovné konstrukce
38 | 274316R00 | Uložení stávajících sítí do chrániček | m | -145 | 555.59 | -80560.55
3e. Trubní vedení |  | ostatní konstrukce
Vícepráce
61 | 592238580 | Skruž pro u. vpusti TBV - Q 450/295/5b | ks | 14.1 | 350 | 4935
63 | 592238580 | Skruž pro u. vpusti TBV - Q 450/350/3d | ks | 9.1 | 618 | 5623.8
59 | 592238580 | Skruž pro ul. vpusti TBV-Q 450/555/3z | ks | 4.1 | 1200 | 4920
60 | 592238520 | Skruž pro ul. vpusti TBV-Q 450/300/2a | ks | 10.1 | 414 | 4181.4
58 | 895941311.1 | Zřízení vpusti kanalizační | ks | 1 | 1092.39 | 1092.39
65 | 899204111 | Osazení mříží lit. na vpusti | ks | 1 | 671.23 | 671.23
13 | 131201101 | Hloubení jam VP 1´ | m3 | 4.8 | 89.73 | 430.704
19 | 162701105 | vodorovné přemístění do 10 000 m | m3 | 4.8 | 53.05 | 254.64
20 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 4.8 | 15.59 | 74.832
21 | 171201211 | Poplatek za uložení na skládce | t | 8.64 | 59 | 509.76
64 | 592238640 | Vyrovnávací prstenec | ks | 1 | 130.77 | 130.77
|  | celkem |  |  |  | 22824.526
Méněpráce
59 | 592238420.1 | Vpusť uliční TBV Q 500/590/200 V | ks | -9.09 | 697.19 | -6337.4571
60 | 592238210.1 | Vpusť uliční TBV Q 660/180 | ks | -9.09 | 472.27 | -4292.9343
61 | 592238200.1 | Vpusť uliční TBV -Q 500/290 K | ks | -9.09 | 464.46 | -4221.9414
62 | 592238220 | Vpusť uliční TBV-Q 500/626 VD | ks | -9.09 | 719.68 | -6541.8912
63 | 592238240a | Vpusť uliční TBV-Q 500/590/150 V | ks | -9.09 | 697.19 | -6337.4571
66 | 552423R00 | Mříž pro vozovku s nálevkou | ks | -7 | 1906.72 | -13347.04
67 | 552179R00 | Koš na bláto a kaly | ks | -7 | 487.68 | -3413.76
70 | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | ks | -6 | 835.58 | -5013.48
71 | 899432111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | ks | -7 | 759.48 | -5316.36
|  | celkem |  |  |  | -54822.3211
3f. Trubní vedení -potrubí z trub plastických
Vícepráce
53 | 871351111 | Montáž potrubí z trubek z PVC | m | 67 | 40.7 | 2726.9
54 | 286147210 | Trubka kanalizační ULTRA RIB 2 DN 200 , dl. 3,0m | ks | 22 | 1200.58 | 26412.76
55 | 286147590 | Koleno PVC URB 200/45 st | ks | 11 | 210.53 | 2315.83
56 | 286147R01 | Přechod kamenina na plast DN 200 | ks | 10 | 443.35 | 4433.5
57 | 286147R02 | Přechod plast na kameninu DN 200 | ks | 10 | 228.68 | 2286.8
17 | 132301202 | Hloubení rýh do š. 2000 mm | m3 | 104.28 | 71.06 | 7410.1368
19 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10 000 m | m3 | 104.28 | 53.05 | 5532.054
20 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 104.28 | 15.59 | 1625.7252
|  |  | t | 0 | 59 | 0
22 | 174101101 | Zásyp jam, rýh se zhutněním | m3 | 98.209 | 33.91 | 3330.2672
23 | 583336780 | Kamenivo těžené hrubé | t | 76 | 240 | 18240
39 | 451572111 | Lože pod potrubí | m3 | 26 | 555.59 | 14445.34
|  | celkem |  |  |  | 88759.3132
4. Dopravní značení
Vícepráce
72 | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky | ks | 1 | 166.68 | 166.68
73 | 404442580 | Dopravní značka Al 500x700 | ks | 6 | 1090 | 6540
73 | 404442320 | Dopravní značka Al 500x500 | ks | 6 | 884 | 5304
73 | 404441130 | Dopravní značka AL kruh 700 | ks | 6 | 1340 | 8040
73 | 404442920 | Dopravní značka Al 500x200 | ks | 1 | 575 | 575
74 | 404452300 | Sloupek Zn 70-350 | ks | 14 | 454.46 | 6362.44
76 | 404452540 | Víčko plastové | ks | 14 | 15.55 | 217.7
77 | 404452570 | Upínací svorka na sloupek | ks | 31 | 44.44 | 1377.64
78 | 914511111 | Montáž sloupku s bet. základem | ks | 16 | 722.26 | 11556.16
|  | Celkem |  |  |  | 40139.62
Méněpráce
73 | 404442760 | Svislá dopravní značka 1000x500 | ks | -2 | 1800 | -3600
75 | 404452410 | Patka hliníková HP 70 | ks | -2 | 480.01 | -960.02
035 | 272313611 | Základové klenby z betonu tř. C 16/20 | m3 | -2.176 | 2000.1 | -4352.2176
036 | 272351215 | Zřízení bednění stěn základových kleneb | m2 | -13.6 | 267.02 | -3631.472
037 | 272351216 | Odstranění bednění stěn základových kleneb | m2 | -13.6 | 23.64 | -321.504
|  | Celkem |  |  |  | -12865.2136
5.Stavební práce navíc
1 | 113202111 | Vytrhání obrub chodníkových | m | 32.1 | 44.22 | 1419.462
2 | 460030039 | Rozebrání dlažeb ručně | m2 | 69.2 | 35.5 | 2456.6
5 | 596211111 | Kladení zámkové dlažby tl. 60 mm | m2 | 69.2 | 128.26 | 8875.592
6 | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku | m | 32.1 | 178.69 | 5735.949
7 | 592271100 | Žlab štěrbinový s plast. krytem N 100 | m | 4 | 1840 | 7360
8 | 935932111 | Osazení odvodňovacího žlabu | m | 4 | 355 | 1420
9 | 592246610 | Poklop litinový BEGU s rámem D 400 | ks | 1 | 3590 | 3590
10 | 592243120 | Konus šachetní betonový 1000/600 | ks | 2 | 2160 | 4320
11 |  |  | kpl | 0 | 10222 | 0
15 | 960321271 | Bourání konstrukce z betonu ručním pneu nář. | m3 | 2.975 | 5500 | 16362.5
16 | 997221561 | Vodorovná doprava suti do 1 km | t | 6.247 | 21.51 | 134.373
17 | 997221561 | Příplatek ZKD 1 km | t | 56.25 | 4.2 | 236.25
18 | 997221611 | Nakládání suti | t | 6.25 | 14.33 | 89.5625
19 | 997221815 | Poplatek za uložení bet. odpadu | t | 6.25 | 88.89 | 555.5625
|  | celkem |  |  |  | 52555.851
|  | REKAPITULACE | VÍCEPRÁCE |  | MÉNĚPRÁCE |  | ROZDÍL
|  | 1.Změna konstrukce rozšířené vozovky | 206640.9291 |  | -46312.038 |  | 160328.8911
|  | 2.Změna konstrukce parkoviště | 11238.48 |  | -21447.669 |  | -10209.189
|  | 3.Úprava výměr dle geodetického zaměření | 177354.7022 |  | -219695.1948 |  | -42340.4926
|  | 4.Dopravní značení | 40139.62 |  | -12865.2136 |  | 27274.4064
|  | 5.Stavební práce navíc | 52555.851 |  |  |  | 52555.851
|  | Celkem bez DPH | 487929.5823 |  | -300320.1154 |  | 187609.4668

## listč.2
| REKAPITULACE | VÍCEPRÁCE | MÉNĚPRÁCE | ROZDÍL
1.Změna konstrukce rozšíření vozovky
2.