## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 741-11 A 12, OSTRAVA-PORUBA | [8 empty] | JKSO | 812
| Kód stavby |  |  | N12-327
| Název objektu |  |  | Úprava vstupů a zabezpečení objektu | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 1-revize
| Název části | [11 empty] | Místo | Ostrava
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | SMO - MOB PORUBA, Ostrava
| Projektant |  |  | MARPO s.r.o., 28.října 201, Ostrava
| Zhotovitel |  |  | Dle výběrového řízení
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
|  |  |  | N-2012-327 | OMA-inženýrská činnost | [7 empty] | 29.1.2013
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % |  | DPH |  | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 741-11 A 12, OSTRAVA-PORUBA
Objekt: | Úprava vstupů a zabezpečení objektu
Část:
JKSO: | 812
Objednatel: | SMO - MOB PORUBA, Ostrava
Zhotovitel: | Dle výběrového řízení
Datum: | 29.1.2013
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 44.0627 | 30.4744
469 | Stavební práce při elektromontážích | 0 | 6.4395 | 0
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0 | 33.6965 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0 | 3.9267 | 30.4744
99 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV (všechny položky naceněny vč. příslušných přesunů hmot) | 0 | 3.4867 | 0.54574
711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 0 | 0.11175 | 0
723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 0 | 0 | 0
725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | 0 | 0.0828 | 0.08557
763 | Konstrukce montované z desek, dílců a panelů | 0 | 0 | 0.044016
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0 | 0.3725
767 | Konstrukce zámečnické | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic | 0 | 0.096787 | 0
776 | Podlahy povlakové | 0 | 0.12251 | 0.04365
777 | Podlahy lité | 0 | 0.37575 | 0
781 | Dokončovací práce - obklady keramické | 0 | 0.384 | 0
784 | Dokončovací práce - malby | 0 | 2.3131 | 0
M | Práce a dodávky M | 0 | 0 | 0
21-M | Elektromontáže | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 47.5494 | 31.0202

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 741-11 A 12, OSTRAVA-PORUBA
Objekt: |  | Úprava vstupů a zabezpečení objektu
Část:
JKSO: |  | 812
Objednatel: |  | SMO - MOB PORUBA, Ostrava
Zhotovitel: |  | Dle výběrového řízení
Datum: |  | 29.1.2013
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem |  | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 44.0627 |  | 30.4744 |  |  | 0
| D |  | 469 | Stavební práce při elektromontážích |  |  |  | 0 |  | 6.4395 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 469 | 612403509 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách 50/50 mm vč. případného vyplentování | m | 225 |  | 0 | 0.02862 | 6.4395 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | (225,0) |  | 225 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 225 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
| D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  | 33.6965 |  | 0 |  |  | 1
2 | K | 014 | 611421231 | Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů rovných v rozsahu do 15 % | m2 | 1758.1 |  | 0 | 0.00646 | 11.3573 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | (6,36+12,56+17,92+6,81+4,79+1,66) |  | 50.1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | (1708,0) |  | 1708 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 1758.1 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
3 | K | 014 | 612421231 | Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 15 % | m2 | 3749.38 |  | 0 | 0.00579 | 21.7089 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | (5,2+9,57+10,76+17,4+13,33+14,2)*3,0 |  | 211.38 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | (3538,0) |  | 3538 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 3749.38 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
4 | K | 011 | 612473181 | Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí hladká | m2 | 20.76 |  | 0 | 0.03036 | 0.63027 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | (9,6*2,0)+(2,6*0,6) |  | 20.76 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 20.76 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
5 | K | 011 | 633811155 | Broušení nerovností betonových podlah do 2-5 mm - zbytky lepidla po DMTŽ nášlapných vrstev podlah | m2 | 50.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | (6,36+12,56+17,92+6,81+4,79+1,66) |  | 50.1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 50.1 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  | 3.9267 |  | 30.4744 |  |  | 1
6 | K | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1758.1 |  | 0 | 4e-05 | 0.070324 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | (6,36+12,56+17,92+6,81+4,79+1,66)+1708,0 |  | 1758.1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 1758.1 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
7 | K | 013 | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 3.75 |  | 0 | 0.00068 | 0.00255 | 0.131 | 0.49125 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | (0,6+0,65)*3,0 |  | 3.75 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 3.75 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
8 | K | 013 | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2 | m2 | 4.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.16765 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 4,79 |  | 4.79 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 4.79 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
9 | K | 013 | 968062359 | Vybourání výplní otvorů vč. vyvěšení křídel, prahů, parapetů a ostatního příslušenství - BEZ ROZLIŠENÍ | m2 | 1.5 |  | 0 | 0.00103 | 0.001545 | 0.062 | 0.093 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.101-105, TZ, tabulky PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 1,5 |  | 1.5 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 1.5 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
10 | K | 013 | 974031159 | Vysekání rýh ve zdivu - bez rozlišení - hl do 50 mm š do 50 mm | m | 225 |  | 0 | 0.0015 | 0.3375 | 0.027 | 6.075 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | (225,0) |  | 225 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 225 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
11 | K | 013 | 977211255 | Řezání drážek ve zdivu bez rozlišení konstrukcí hl do 50 mm | m | 225 |  | 0 | 0.00051 | 0.11475 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | (225,0) |  | 225 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 225 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
12 | K | 013 | 978011121 | Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 15 % | m2 | 1758.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 7.0324 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | (6,36+12,56+17,92+6,81+4,79+1,66) |  | 50.1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | (1708,0) |  | 1708 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 1758.1 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
13 | K | 013 | 978013121 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 15 % | m2 | 3749.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 14.9975 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | (5,2+9,57+10,76+17,4+13,33+14,2)*3,0 |  | 211.38 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | (3538,0) |  | 3538 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 3749.38 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
14 | K | 013 | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 % | m2 | 20.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.95496 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | (9,6*2,0)+(2,6*0,6) |  | 20.76 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 20.76 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
15 | K | 013 | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2 | m2 | 9.745 |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.66266 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | (0,75+2,475+0,5)*1,415 |  | 5.2709 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | (2,668+0,8)*1,29 |  | 4.4737 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 9.7446 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
16 | K | 013 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 30.846 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
17 | K | 013 | 979011121 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží | t | 30.846 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
18 | K | 013 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km, vč. naložení sutě na dopravní prostředek | t | 30.846 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
19 | K | 013 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 308.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
20 | K | 013 | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 30.846 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
21 | K | 013 | 979082121 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 462.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
22 | K | 013 | 979098231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) | t | 30.846 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
23 | K | PK | 985015001 | Nespecifikované bourací práce dle specifikace PD a dle požadavků objednatele | HZS | 100 |  | 0 | 0.017 | 1.7 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.101-105, TZ - bourací práce pro elektro, a ostatní specialisty PSV (bourání drážek, kapes, prostupů, frézování drážek" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 100,0 |  | 100 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 100 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
24 | K | PK | 985015011 | Zednické výpomoce a práce dle specifikace PD a dle požadavků objednatele, vč. dodávky potřebných materiálů | HZS | 100 |  | 0 | 0.017 | 1.7 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.101-105, TZ - zednické výpomoce a práce (omítky drážek a další) pro elektro, a ostatní specialisty PSV + zatěsnění prostupů" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 100,0 |  | 100 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 100 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
25 | K | PK | 985015002 | D+M požární utěsnění všech prostupů přes konstrukce | kus | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 6,0+18,0 |  | 24 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 24 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
| D |  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2
26 | K | 014 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov | t | 44.063 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV (všechny položky naceněny vč. příslušných přesunů hmot) |  |  |  | 0 |  | 3.4867 |  | 0.54574 |  |  | 0
| D |  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  | 0.11175 |  | 0 |  |  | 1
27 | K | 711 | 711113115 | Izolace proti vlhkosti a vodě na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou vč. systémových komponentů a prvků | m2 | 4.79 |  | 0 | 0.004 | 0.01916 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.101-105, TZ, tabulky PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 4,79 |  | 4.79 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 4.79 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
28 | K | 711 | 711113125 | Izolace proti vlhkosti a vodě na svislé ploše za studena těsnicí hmotou vč. systémových komponentů a prvků | m2 | 20.76 |  | 0 | 0.00446 | 0.09259 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | (9,6*2,0)+(2,6*0,6) |  | 20.76 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 20.76 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
| D |  | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
29 | K | PK | 723052001 | D+M zaslepení příodu plynu | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 1,0 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
| D |  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0.0828 |  | 0.08557 |  |  | 1
30 | K | 721 | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.01933 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.101-105, TZ, tabulky PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 1,0 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
31 | K | 721 | 725112171 | Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1 |  | 0 | 0.02651 | 0.02651 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 1,0 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
32 | K | 721 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.01946 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.101-105, TZ, tabulky PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 1,0 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
33 | K | 721 | 725211623 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě se sloupem na sifon 600 mm | soubor | 1 |  | 0 | 0.02946 | 0.02946 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 1,0 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
34 | K | 721 | 725220841 | Demontáž van ocelová obdélníková - standard | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0329 | 0.0329 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.101-105, TZ, tabulky PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 1,0 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
35 | K | 721 | 725241531 | Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 800x800 mm | soubor | 1 |  | 0 | 0.01281 | 0.01281 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 1,0 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
36 | K | 721 | 725245161 | Zástěna sprchová zásuvná třídílná se dvěma posuvnými díly do výšky 2000 mm a šířky 800 mm | soubor | 1 |  | 0 | 0.01034 | 0.01034 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 1,0 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
37 | K | 721 | 725310823 | Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0092 | 0.0092 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 1,0 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
38 | K | 721 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné/stojánkové do G 3 / 4 | soubor | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.00468 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.101-105, TZ, tabulky PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 3,0 |  | 3 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 3 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
39 | K | 721 | 725821421 | Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové G 1/2 | kus | 1 |  | 0 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 1,0 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
40 | M | MAT | 551440040 | baterie umyvadlová páková s otvíráním odpadu | kus | 1 |  | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
41 | K | 721 | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové prosté | soubor | 1 |  | 0 | 0.00184 | 0.00184 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 1,0 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
| D |  | 763 | Konstrukce montované z desek, dílců a panelů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.044016 |  |  | 1
42 | K | 763 | 763121821 | Demontáž instalační předstěny opláštění jednoduché | m2 | 2.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01834 | 0.044016 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | (0,8*3,0) |  | 2.4 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 2.4 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
| D |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.3725 |  |  | 1
43 | K | PK | 766125001 | T1 - D+M výměna vstupních dveří (do stávající zárubně) 800/1970 mm - dřevěné lamino, bezp. tř. 3, EI30 DP3, práh, samozavírač, kování bezpečnostní rozvorový systém 16 čipů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 1,0 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
44 | K | PK | 766125002 | T2 - D+M instalační SDK příčka 800/2850 mm vč. dvířek 660/1000 mm s požární odolností 45min - (PROMAT N) | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 1,0 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
45 | K | PK | 766126001 | 1A - interiér - D+M kancelářský stůl 1500/600 mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 1,0 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
46 | K | PK | 7661260011 | 1B - interiér - D+M kancelářský stůl 1500/600 mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 1,0 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
47 | K | PK | 766126002 | 2 - interiér - D+M kancelářský stůl 1800/600 mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 1,0 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
48 | K | PK | 766126003 | 3 - interiér - D+M kancelářská židle 620/590 mm | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 2,0 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 2 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
49 | K | PK | 766126004 | 4 - interiér - D+M archivační skříň 800/600 mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 1,0 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
50 | K | PK | 766126005 | 5 - interiér - D+M archivační skříň 1200/600 mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 1,0 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
51 | K | PK | 766126006 | 6 - interiér - D+M kuchyňský stůl 900/600 mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 1,0 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
52 | K | PK | 766126007 | 7 - interiér - D+M kuchyňská židle 400/400 mm | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 2,0 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 2 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
53 | K | PK | 766126008 | 8 - interiér - D+M kuchyňská linka 1800/600 mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 1,0 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
54 | K | PK | 766126009 | 9 - interiér - D+M šatní skříň 300/300 mm | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 3,0 |  | 3 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 3 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
55 | K | PK | 766126010 | 10 - interiér - D+M lavice 1100/500 mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 1,0 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
56 | K | PK | 766126011 | 11 - interiér - D+M vestavěná skříň 1796/540 mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 1,0 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
57 | K | PK | 766126012 | 121 - interiér - D+M vestavěná skříň 460/313 mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 1,0 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
58 | K | 766 | 766812840R | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky nad 2,1 m, vč. všech spotřebičů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.174 | 20 | 64 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 1,0 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
59 | K | 766 | 766825811 | Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0881 | 0.0881 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.101-105, TZ, tabulky PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 1,0 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
60 | K | 766 | 766825829 | Demontáž truhlářských vestavěných skříní vícekřídlových do d=1800 mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1104 | 0.1104 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.101-105, TZ, tabulky PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 1,0 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
| D |  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
61 | K | PK | 76751001 | Z1 - D+M okenní nůžkové mříže 1200/1790 mm (rám + výplň), bezp. tř. 2 a 3 s certifikátem NBÚ důvěrné a tajné , povrchová úprava komaxit , vč. výroby a osazení, kotvení | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 3,0 |  | 3 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 3 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
62 | K | PK | 76751002 | Z2 - D+M okenní nůžkové mříže 600/1790 mm (rám + výplň), bezp. tř. 2 a 3 s certifikátem NBÚ důvěrné a tajné , povrchová úprava komaxit , vč. výroby a osazení, kotvení | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 1,0 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
63 | K | PK | 76751003 | Z3 - D+M okenní oboustranné nůžkové mříže 1800/1790 mm (rám + výplň), bezp. tř. 2 a 3 s certifikátem NBÚ důvěrné a tajné , povrchová úprava komaxit , vč. výroby a osazení, kotvení | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 1,0 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
| D |  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  | 0.096787 |  | 0 |  |  | 1
64 | K | 771 | 771574999 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem, vč. příslušných soklů v 100 mm | m2 | 4.79 |  | 0 | 0.00362 | 0.01734 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.101-105, TZ, tabulky PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 4,79 |  | 4.79 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 4.79 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
65 | M | MAT | 597250000 | keramická dlažba protiskluzná , vč. dodávky soklů v 100 mm - specifikace dle PD a TZ | m2 | 6.611 |  | 0 | 0.0118 | 0.07801 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.101-105, TZ, tabulky PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 4,79*1,15 |  | 5.5085 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 5.5085 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
66 | K | 771 | 771579196 | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem | m2 | 4.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.101-105, TZ, tabulky PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 4,79 |  | 4.79 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 4.79 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
67 | K | 771 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu - dle specifikace PD a TZ | m2 | 4.79 |  | 0 | 0.0003 | 0.001437 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.101-105, TZ, tabulky PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 4,79 |  | 4.79 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 4.79 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
| D |  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0.12251 |  | 0.04365 |  |  | 1
68 | K | 776 | 776511000 | Lepení pásů povlakových podlah pryžových vč. příslušných soklů | m2 | 32.75 |  | 0 | 0.00012 | 0.00393 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | (6,36+17,92+6,81+1,66) |  | 32.75 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 32.75 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
69 | M | MAT | 284122859 | podlahovina PVC s podložkou tl. 5 mm - dodávka vč. soklů | m2 | 36.025 |  | 0 | 0.00283 | 0.10195 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
70 | K | 776 | 776511820 | Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou | m2 | 43.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.04365 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | (6,36+12,56+17,92+6,81) |  | 43.65 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 43.65 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
71 | K | 776 | 776572100 | Lepení pásů povlakových podlah textilních, vč. příslušných soklíků | m2 | 6.36 |  | 0 | 3e-05 | 0.0001908 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.101-105, TZ, tabulky PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | 6,36 |  | 6.36 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 6.36 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
72 | M | MAT | 697510099 | koberecová čistící zóna - vysoká zátěž - dle specifikace PD | m2 | 6.996 |  | 0 | 0.00235 | 0.016441 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
73 | K | 776 | 776590100 | Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím | m2 | 39.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | (6,36+17,92+6,81+1,66) |  | 32.75 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | 6,36 |  | 6.36 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 39.11 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
74 | K | 776 | 776590169 | Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací | m2 | 39.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | (6,36+17,92+6,81+1,66) |  | 32.75 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | 6,36 |  | 6.36 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 39.11 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
| D |  | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  | 0.37575 |  | 0 |  |  | 1
75 | K | 777 | 777551188 | Podlahy lité tloušťky do 10 mm - samonivelační stěrka vč. penetrace podkladu | m2 | 50.1 |  | 0 | 0.0075 | 0.37575 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | (6,36+12,56+17,92+6,81+4,79+1,66) |  | 50.1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 50.1 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
| D |  | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0.384 |  | 0 |  |  | 1
76 | K | 781 | 781414119 | Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých lepených flexibilním lepidlem | m2 | 20.76 |  | 0 | 0.0031 | 0.064356 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | (9,6*2,0)+(2,6*0,6) |  | 20.76 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 20.76 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
77 | M | MAT | 597610099 | obklady keramické vč. souvisejících materiálů - specifikace dle PD a TZ | m2 | 26.261 |  | 0 | 0.0118 | 0.30988 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | ((9,6*2,0)+(2,6*0,6))*1,15 |  | 23.874 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 23.874 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
78 | K | 781 | 781469199 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních za spáry tmelem | m2 | 20.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | (9,6*2,0)+(2,6*0,6) |  | 20.76 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 20.76 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
79 | K | 781 | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 12.2 |  | 0 | 0.00026 | 0.003172 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | (9,6+2,6) |  | 12.2 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 12.2 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
80 | K | 781 | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů - dle specifikace PD a TZ | m2 | 20.76 |  | 0 | 0.0003 | 0.006228 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | (9,6*2,0)+(2,6*0,6) |  | 20.76 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 20.76 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
81 | K | 781 | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 12.2 |  | 0 | 3e-05 | 0.000366 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | (9,6+2,6) |  | 12.2 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 12.2 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
| D |  | 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  | 0 |  | 2.3131 |  | 0 |  |  | 1
82 | K | 784 | 784402802 | Odstranění maleb oškrabáním v místnostech | m2 | 5507.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | (6,36+12,56+17,92+6,81+4,79+1,66) |  | 50.1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | (5,2+9,57+10,76+17,4+13,33+14,2)*3,0 |  | 211.38 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | (1708,0+3538,0) |  | 5246 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 5507.48 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
83 | K | 784 | 784453652 | Malby směsi tekuté disperzní tónované omyvatelné dvojnásobné s penetrací | m2 | 5507.48 |  | 0 | 0.00042 | 2.3131 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | "v.č.F.1.1.01-05, TZ, výpis prvků PSV" | [10 empty] | 2 | 1 | -1
|  |  |  | (6,36+12,56+17,92+6,81+4,79+1,66) |  | 50.1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | (5,2+9,57+10,76+17,4+13,33+14,2)*3,0 |  | 211.38 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | (1708,0+3538,0) |  | 5246 | [8 empty] | 2 | 2 | -1
|  |  |  | Součet |  | 5507.48 | [8 empty] | 2 | 4 | -1
| D |  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
84 | K | PK | 210999111 | Zařízení silnoproudé - viz samostatný položkový rozpočet | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
85 | K | PK | 210999112 | Zařízení slaboproudé elektrotechniky - viz samostatný položkový rozpočet | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 47.5494 |  | 31.0202